# 

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Παρασκευή 23 / 06 / 2014

##### ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 24482

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληρ : Α. Μαυρομαράς

Δνση : Λ. Μεσογείων 415-417

15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ. : 213 2004521

FAX : 213 2004513

ΠΡΟΣ: Κα Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή συστήματος απορροής ακαθάρτων υδάτων από το «Στρατόπεδο Σπυρούδη», στον κεντρικό αγωγό της οδού Θεμιστοκλέους.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο παρών 1ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ αφορά στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη της υπ’ αριθμ. 44/2013 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Με την υπ’ αριθμ. 304/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 44/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής και η εκτέλεση του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» καθώς και η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς « με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης » του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

Με την υπ’ αριθμ. 248/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε των ανωτέρω έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2013.

Με την υπ’ αριθμ. 02/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής, κυρώθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με το διαγωνισμό της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Δ.Ε. ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ , που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00%.

Με την υπ’ αριθμόν 29/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκε η πίστωση του έργου, για το Οικονομικό έτος 2014.

Με την υπ’ αριθμόν 45/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε με την ανάδοχο στις 13-04-2014, με αρ. πρωτ. 12525, για το ποσό των 23.862,00€ (με ΦΠΑ 23%) από τα οποία τα 17.494,52€ είναι η δαπάνη με το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, τα 1.574,50€ είναι η δαπάνη των απροβλέπτων εργασιών, τα 331,08€ η δαπάνη αναθεώρησης και τα 4.462,00€ για Φ.Π.Α. 23%.

Στον παρόντα προτεινόμενο 1ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.454,13€, και παρουσιάζει μείωση έναντι α) του συμβατικού αντικειμένου κατά το ποσό των 64€ (0,52€ + ΦΠΑ 23% 0,12€) και β) της δαπάνης αναθεώρησης 407,23€ (331,08€ + ΦΠΑ23% 76,15€) , ήτοι συνολική μείωση 407,87€.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

|  |  |
| --- | --- |
| Δαπάνη συμβατικών εργασιών  ΓΕ & ΟΕ  Απρόβλεπτα  Αναθεώρηση  Δαπάνη ΦΠΑ  Συνολική Δαπάνη | 14.825,78 €  2.668,64 €  1.574,50 €  331,08 €  4.462,00 €  23.862,00 € |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε

|  |  |
| --- | --- |
| Δαπάνη συμβατικών εργασιών  ΓΕ & ΟΕ  Απρόβλεπτα  Αναθεώρηση  Δαπάνη ΦΠΑ  Συνολική Δαπάνη | 16.159,66 €  2.908,74 €  0,00 €  0,00 €  4.385,73 €  23.454,13 € |

**Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.**

Με τον παρόντα προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε., τακτοποιούνται οι ποσότητες που προέκυψαν με το πέρας των εργασιών του έργου. Η δαπάνη των αυξανόμενων ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα .

Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

**Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Στον παρόντα προτεινόμενο 1ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.454,13€, από τα οποία τα 19.068,40€ είναι η δαπάνη με το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και τα 4.385,73 € για Φ.Π.Α. 23%, και παρουσιάζει μείωση α)έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά το ποσό των 0,64€ (0,52€ + ΦΠΑ 23% 0,12€) και β) της δαπάνης αναθεώρησης 407,23€ (331,08€ + ΦΠΑ23% 76,15€) , ήτοι συνολική μείωση 407,87€.

Μετά από τα προαναφερθέντα παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης

Συνημμένα:

1. 1ος Α.Π.Ε.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ

Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης

1. Σκάνδαλο Νεκτάριο Τμήμα Έργων

Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)

1. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)