# 

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή 5 - 11 - 2015

##### ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑρ. Πρωτ.: 37008,

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληρ: Γ. Παπαγεωργίου

Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417

15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 213 2004564

FAX: 213 2004513

ΠΡΟΣ : κ.κ. Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας «ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 19-06-2015 με αριθμ. 43/2015, συντάχθηκε μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση της εργασίας «ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

#### Το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 20614/19-06-2015, ΑΔΑΜ: 15REQ002860689 πρωτογενές αίτημα.

#### Την 185/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΘΕ2Ω6Υ-ΗΣΨ, ΑΔΑΜ: 15REQ002878377, με την οποία διατέθηκε η πίστωση.

#### Την 252/29-06-2015 Απόφαση Δημάρχου για τη διενέργεια της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση.

#### Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21950/29-06-2015 προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.».

#### Το από 30/06/2015 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

#### Την 256/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝΛ1Ω6Υ-ΓΗΚ) με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και ανατίθεται η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.», η οποία προσφέρει έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

#### Στις 06-08-2015 με αρ.πρωτ. 26772 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίας Παρασκευής και της εταιρείας ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. (ΑΔΑΜ 15ΣΥΜΩ002996140 2015-08-27), με την οποία η υπηρεσία θα έπρεπε να είχε περαιωθεί την 06-11-2015

#### Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ.άρ. 36959/05-11-2015 έγγραφό του αιτείται συνολική παράταση για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας έως την 15-12-2015 λόγω καθυστέρησης έκδοσης οικοδομικής άδειας και λόγω μη αποκατάστασης της ομαλούς λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος .

Η Τεχνική Υπηρεσία μετά την εξέταση της αίτησης, και σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.7 του Π.Δ.28/80, εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι την 15-12-2015, λόγω καθυστέρησης έκδοσης οικοδομικής άδειας και λόγω μη αποκατάστασης της ομαλούς λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

Συνημμένα :Η υπ’αρ.πρωτ.36959/05-11-2015

αίτηση αναδόχου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ

‘Ελαβε γνώση

Ο Γενικός Γραμματέας

Του Δήμου Αγίας Παρασκευής

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ