| # \ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | # Αγία Παρασκευή 18/11/2015 |
| --- | --- |
| # ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |
| # ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | # Αρ. Πρωτ. 38573 |
| # ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ. Γ. Παπαγεωργίου Δ/νση Λ. Μεσογείων 415-417 15343 Αγ. Παρασκευή Τηλ. 213 2004564 Fax 213 2004513 |  |

Προς: Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

Α.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ.

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 203.252,03€ χωρίς Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 08-04-2014.

- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Δ.Ε Κουτρουλάκη Ευαγγελία  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  (48,24%) επί των τιμών του τιμολογίου.

- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 121/2014 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

- Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 25-02-2015 με αρ. πρωτ.5432 για συνολικό τίμημα 129.406,26 € εκ των οποίων 75.019,35 € ευρώ για εργασίες 13.503,48 € για  18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 13.278,42 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 3.407,09 € και για Φ.Π.Α. 23% 24.197,92 €.

- Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 25-02-2015 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 6 μήνες.

- Με την υπ' αριθμόν    233 /2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε 1η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2015.

- Με την υπ' αριθμόν   280/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε 2η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2015.

Β.    1ος  Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσότητες όπως αυτές πρόεκυψαν  κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατόπιν αναλυτικότερων επιμετρήσεων των εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη τις εντολές της επίβλεψης του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

- ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                                75.019,35 Ευρώ

ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                          13.503,48 Ευρώ

Απρόβλεπτα                                                                            13.278,42 Ευρώ

Αναθεώρηση                                                                             3.407,09 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.             105.208,34 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                                 24.197,92 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                        129.406,26 Ευρώ

2.        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου   Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                                  86.224,97 Ευρώ

ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                           15.520,49 Ευρώ

Απρόβλεπτα                                                                                  55,79 Ευρώ

Αναθεώρηση                                                                             3.407,09 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.             101.208,34 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                                 24.197,92 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                        129.406,26 Ευρώ

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1ου   Α.Π.Ε.  έχουμε :

Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 5.288,51 € ήτοι ποσοστό 35,28% , όπως φαίνεται παρακάτω:

|  |  | Συμβατικό αντικείμενο | 1ος ΑΠΕ | Επί πλέον | Επί έλασσον |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο ομάδας «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» |  | 29.393,50 | 39.763,13 | 14.481,75 | 4.112,12 |
| Αφαιρείται έκπτωση 49% |  | 14.402,82 | 19.483,93 | 7.096,06 | 2.014,94 |
| Σύνολο |  | 14.990,69 | 20.279,20 | 7.385,69 | 2.097,18 |

Στην ομάδα αυτή οι κύριες μεταβολές στις ποσότητες είναι:

Για τις εργασίες  των  Α.Τ. 4,5,6 που αφορούν εκσκαφές χωρίς χρήση μηχανημάτων και παρουσιάζεται αύξηση δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να γίνουν σε μία ζώνη πλάτους 0,8μ από τις επικείμενες μάντρες εξαιτίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. (Φ.Α. , ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ ) που εντοπίστηκαν από τα σχέδια δικτύων των οργανισμών αλλά και από τις διερευνητικές τομές που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης τα Α.Τ. 7 και Α.Τ. 8 που αφορούν καθαιρέσεις παρουσιάζουν  μείωση και αύξηση αντίστοιχα λόγω αναλυτικότερων επιμετρήσεων.

Η δαπάνη της δεύτερης  ομάδας εργασιών  «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» παρουσιάζει  αύξηση  της  τάξης των 4.599,95€  ήτοι ποσοστό 8,71% , όπως φαίνεται παρακάτω:

|  |  | Συμβατικό αντικείμενο | 1ος ΑΠΕ | Επί πλέον | Επί έλασσον |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο ομάδας «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» |  | 101.539,66 | 110.385,72 | 13.420,33 | 4.574,27 |
| Αφαιρείται έκπτωση 48% |  | 48.739,04 | 52.985,15 | 6.441,76 | 2.195,65 |
| Σύνολο |  | 52.800,62 | 57.400,57 | 6.978,57 | 2.378,62 |

Στην ομάδα αυτή οι κύριες μεταβολές στις ποσότητες είναι:

Για τις εργασίες  των  Α.Τ. 13 και Α.Τ. 14  που αφορούν εκσκαφές αυξήθηκαν λόγω μεγάλου βάθους στον αποδέκτη και ύπαρξης δικτύων Ο.Κ.Ω. Οι εργασίες Α.Τ. 22 και Α.Τ. 24 που αφορούν σκυροδετήσεις  αυξήθηκαν λόγω των  παρτεριών που καλύφθηκαν ή επισκευάστηκαν στην οδό Ελευθερίας και την οδό Ιερολοχιτών . H εργασία  Α.Τ. 30 που αφορά  την κατασκευή κυβόλιθων αυξήθηκαν λόγω των  παρτεριών που καλύφθηκαν και αναλυτικότερης επιμέτρησης .

Η δαπάνη της  τρίτης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ» παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 269,88 € ήτοι ποσοστό 12,66% , όπως φαίνεται παρακάτω:

|  |  | Συμβατικό αντικείμενο | 1ος ΑΠΕ | Επί πλέον | Επί έλασσον |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο ομάδας «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ» |  | 4.101,00 | 4.620,00 | 519,00 | 0,00 |
| Αφαιρείται έκπτωση 48% |  | 1.968,48 | 2.217,60 | 249,12 | 0,00 |
| Σύνολο |  | 2.132,52 | 2.402,40 | 269,88 | 0,00 |

Στην ομάδα αυτή η κύρια μεταβολή είναι:

Για την εργασία   Α.Τ. 23 έχουμε   αύξηση επειδή δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να γίνονται σε όλα τα γκαράζ που χρησιμοποιούνται προσωρινές ράμπες για την ασφαλή  πρόσβαση των οχημάτων σε αυτά

Η δαπάνη της τετάρτης ομάδας εργασιών  «ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ» παρουσιάζει  αύξηση  της  τάξης των 1.047,28€  ήτοι ποσοστό 41,26% , όπως φαίνεται παρακάτω:

|  |  | Συμβατικό αντικείμενο | 1ος ΑΠΕ | Επί πλέον | Επί έλασσον |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο ομάδας «ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ» |  | 4.881,00 | 6.895,00 | 2.014,00 | 0,00 |
| Αφαιρείται έκπτωση 48% |  | 2.342,88 | 3.309,60 | 966,72 | 0,00 |
| Σύνολο |  | 2.538,12 | 3.585,40 | 1.047,28 | 0,00 |

Στην ομάδα αυτή οι κύριες μεταβολές είναι:

Για τις εργασίες   Α.Τ. 39 και Α.Τ. 41 που αφορούν την εργοταξιακή σήμανση του έργου   έχουμε   αύξηση αναλογική με τον χρόνο της παράταση  που έχει δοθεί .

Η δαπάνη της πέμπτης ομάδας εργασιών  «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» δε παρουσιάζει  μεταβολή , όπως φαίνεται παρακάτω:

|  |  | Συμβατικό αντικείμενο | 1ος ΑΠΕ | Επί πλέον | Επί έλασσον |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο ομάδας «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» |  | 5.014,50 | 5.014,50 | 0,00 | 0,00 |
| Αφαιρείται έκπτωση 49% |  | 2.457,11 | 2.457,11 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο |  | 2.257,40 | 2.257,40 | 0,00 | 0,00 |

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών εντός ομάδας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης  και χρήση  των απροβλέπτων .

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές πρόεκυψαν  κατά την διάρκεια του έργου .

Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57 παρ. 4) για την ανάλωση  των απροβλέπτων .

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης και δεν  τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής        (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.)

Οι επί έλασσον εργασίες δεν χρησιμοποιούνται για νέες εργασίες.

Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη και  αποδέχεται την εκτέλεση 1ου Α.Π.Ε

Μετά από τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ

Έλαβε Γνώση

Ο Γενικός Γραμματέας

Στέφανος Κασαπίδης