

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | |  |
| **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** | |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** | | **Αγ.Παρασκευή, 21/10/2015** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | **Αρ. Πρωτ. : 35201** |
| **ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ** | |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: | Λ.Μεσογείων 415-417  153 43 Αγ.Παρασκευή |
| Τηλ. Κέντρο: | 213 2004500 |
| Πληροφορίες: | Νικ. Θεοδωρίδης |
| Τηλέφωνο: | 213 2004 519 |
| Fax: | 213 2004 513 |
| E-mail: | n.theodoridis@agiaparaskevi.gr |

**Προς :**

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα:** Λήψη απόφασης για την έγκριση δεύτερης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»**

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:**

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε την υπ’ αριθμ. 48/2012 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».
2. Με την υπ’ αριθμ. 384/2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου.
3. Με την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείριση «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότρια εταιρεία με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,11% και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
4. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31321/07.08.2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής διαβιβάστηκε η ως άνω αναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
5. *Με την υπ’ αριθμ. 47915/34560/11.09.2014 απόφαση του ο Γενικός* Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
6. Με την υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφαση Ο.Ε. δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις για το εν θέματι έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.
7. Με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
8. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4457/13.02.2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ αριθμ. 143/2014 και 36/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης.
9. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 11.03.2015 με ποσό 196.853,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και με αριθμ. πρωτ. σύμβασης 7235.
10. Η χρηματοδότηση του έργου στο σύνολο της (100%) είναι από πόρους Ε.Τ.Π.Α. – ΕΣΠΑ και προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τους έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 30.7341.72.
11. Με την αρ.236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας κατά πενήντα ημέρες η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στίς 30.10.2015.

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:**

Η Τεχνική Υπηρεσία για λόγους που απαιτεί το συμφέρον του Δήμου – το έργο τελεί σε διακοπή λόγω της καθυστερήσεως πληρωμής των λογαριασμών του Αναδόχου από τον φορέα χρηματοδότησης- σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 10 του Ν.3669/2008 αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά είκοσι (20) ημέρες δηλαδή έως 20.11.2015 προκειμένου να δοθεί το χρονικό περιθώριο να πληρωθούν οι λογαριασμοί και να περαιωθεί το αντικείμενο της σύμβασης.

**Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για**

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 20.11.2015.

**Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης απόφασης:**

κ. Σίμος Σίμου - υπάλληλο Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

s.simou@agiaparaskevi.gr

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ……………..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π.Ε./Β’.